## Sheet1
Seq | 요구사항 ID | 요구사항명 | 상세내역 | 요청일 | 진행자 | 완료일 | 완료여부
1 | LF-0001 | 로그인 기능 | 로그인으로 회원을 식별한다 | 2021-06-29 | 김구겸 | 2021-07-15 | Y
2 | LF-0002 | 권한 별 메뉴 사용 | 로그인한 아이디 권한에 따른 메뉴 기능을 활성화시킨다. | 2021-06-29 | 김구겸 | 2021-07-15 | Y
3 | EF-0001 | 아이템 CRUD | 아이템 정보를 조회 / 추가 / 수정 한다. | 2021-06-29 | 김구겸 | 2021-07-16 | Y
4 | EF-0002 | 아이템 사진 관리 | 아이템 정보 중 사진을 다운로드 및 업로드 한다. | 2021-06-29 | 김구겸 | 2021-07-22 | Y
5 | EF-0003 | 아이템 카테고리 CRUD | 아이템 카테고리 정보를 조회 / 추가 / 수정 한다. | 2021-06-29 | 김구겸 | 2021-07-16 | Y
6 | EF-0004 | 브랜드 CRUD | 브랜드 정보를 조회 / 추가 / 수정 한다. | 2021-06-29 | 김구겸 | 2021-07-16 | Y
7 | EF-0005 | 오더 CRUD | 오더 정보를 조회 / 추가 / 수정 한다. | 2021-06-29 | 김구겸 | 2021-07-22 | Y
8 | EF-0006 | 오더 - 브랜드 - 아이템 선택 | 오더 추가 및 수정 창에서 브랜드 선택 시 해당 브랜드의 아이템만 선택 가능하다. | 2021-07-05 | 김구겸 | 2021-07-22 | Y
9 | EF-0007 | 생산플랜 CRUD | 생산 정보를 조회 / 추가 / 수정 한다. | 2021-07-05 | 김구겸 | 2021-07-22 | Y
10 | EF-0008 | 생산 - 오더 선택 | 생산 추가 및 수정 창에서 오더 선택 후 아이템 정보 및 사진을 보여준다. | 2021-07-05 | 김구겸 | 2021-07-22 | Y
11 | EF-0009 | 생산 계획일 선택 | 생산 종료일은 오더의 출하일보다 빨라야 한다. | 2021-07-05 | 김구겸 | 2021-08-05 | Y
12 | EF-0010 | 생산 수량 제액 | 생산 수량은 오더 수량보다 많으면 안 된다. | 2021-07-05 | 김구겸 | 2021-08-05 | Y
13 | EF-0011 | 공장 / 인원 / 기계 CRUD | 공장 / 인원 / 기계 정보를 조회 / 추가 / 수정 한다. | 2021-06-29 | 김구겸 | 2021-08-05 | Y
14 | EF-0012 | 공장 상세정보 로드 | 공장에 소속된 인원과 기계 정보를 확인다. | 2021-06-29 | 김구겸 | 2021-08-05 | Y
15 | EF-0013 | 공정 CRUD | 아이템의 공정 정보를 조회 / 추가 / 수정 한다. | 2021-06-29 | 김구겸 | 2021-08-15 | Y
16 | EF-0014 | OEE 정보 로드 | OEE(타겟 달성율 * 가용성 * 양품률) 정보를 로드한다. | 2021-06-29 | 김구겸 | 2021-08-09 | Y
17 | EF-0015 | 생산플랜 선택 | OEE창에서 생산계획 리스트는 그날 생산계획에 잡혀있는 내용만 로드한다. | 2021-08-01 | 김구겸 | 2021-08-09 | Y
18 | EF-0014 | Capa 비교 | 공장 Capa와 계획된 시간을 비교한다. | 2021-08-01 | 김구겸 | - | N
19 | PF-0001 | 컨베이어 제어 | 공정 구간에 물체가 인식되면 컨베이어를 멈춘다. | 2021-06-29 | 김구겸 | 2021-08-05 | Y
20 | PF-0002 | 공정 시간 랜덤화 | 공정은 랜덤하게 진행하여 공정시간을 받아온다. | 2021-06-29 | 김구겸 | 2021-08-05 | Y
21 | PF-0003 | 양품 체크 | 컬러센서를 통해 양품과 불량을 구분한다. | 2021-06-29 | 김구겸 | 2021-08-09 | Y
22 | PF-0004 | 불량 분류 | 불량인 경우 서브모터를 통해 따로 분류시킨다. | 2021-06-29 | 김구겸 | 2021-08-09 | Y
23 | AG-0001 | 커스터마이징 모델링 | 직접 설계하여 외관 제작 | 2021-06-29 | 박수민 | 2021-07-15 | Y
24 | AG-0002 | 아두이노 모터 구현 | 아두이노를 활용하여 DC모터 제어 | 2021-06-29 | 박수민 | 2021-08-05 | Y
25 | AG-0003 | 라즈베리에서 제어 | 라즈베리에서 아두이노 제어 | 2021-06-29 | 박수민 | 2021-08-05 | Y
26 | AG-0004 | 전 후방 감지 | 전 후방을 감지해서 부저/스피커 출력 (TTS 연동하여 글자 읽어줌) | 2021-07-05 | 박수민 | 2021-08-23 | N
27 | AG-0005 | 라인트레이서 | 허스키 카메라를 활용하여 라인트레이싱 | 2021-06-29 | 박수민 | 2021-08-17 | N
28 | AG-0006 | 카메라 회전 | 서브모터를 통한 360도 사물 인식 | 2021-06-29 | 박수민 | 2021-08-17 | Y
29 | AG-0007 | RGB LED | 상황에 맞춘 경고등 출력 ex) 충전중(파랑), 이동중(초록), 경고(노랑), 위험(빨강) | 2021-06-29 | 박수민 | 2021-08-10 | Y
30 | AG-0008 | 로봇팔 제어 | 로봇팔을 사용하여 물건을 배송 | 2021-06-29 | 박수민 | 2021-08-20 | N
31 | AG-0009 | 음성 인식 | 음성 인식을 통한 AGV 조작 | 2021-07-05 | 박수민 | - | N
32 | AG-0010 | 원격 제어 | 앱을 통한 AGV 조작 | 2021-08-01 | 김구겸 | 2021-08-25 | Y
33 | AG-0011 | 실시간 상황 모니터링 | AGV의 현재 동작 모니터링 | 2021-08-01 | 김구겸 | - | N